## Slide 1: ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ

## Slide 2: 2.1. Строительный процесс и его составные элементы
Строительное производство охватывает целый спектр работ:
- земляные (экскавация грунта, разработка грунта методами гидроме­ханизации и др.);
- железобетонные (монтаж сборных железобетонных конструкций и др.);
- каменные;
- монтаж стен из крупных блоков;
- монтаж внутренних санитарно-технических устройств;
- монтаж внешних водопроводных, канализационных, газопроводных и тепловых сетей;
- монтаж технологических трубопроводов и арматуры;
- монтаж технологического оборудования и т.д.

## Slide 3
Все процессы по ремонту или сооружению конструктивных элементов или их частей, выполняемые в пределах строительных площадок, называ­ются строительными.
В процессе труда рабочие движения осуществляются в определенном порядке, обеспечивающем необходимое технологическое содержание тру­дового процесса.
Комплекс технологически связанных рабочих движений при выполнении отдельных элементов трудового процесса образуют рабочий (трудовой) прием.
Для выполнения одного и того же строительного процесса могут ис­пользоваться различные трудовые приемы.

## Slide 4
Совокупность трудовых приемов, обеспечивающих получение пер­вичной продукции, образует рабочую операцию.
Рабочая операция является главной составной частью строительного процесса.
Рабочая операция - это организационно обособленный трудовой про­цесс, выполнение которого позволяет получить определенный результат, поддающийся точному измерению и учету. Рабочая операция - организаци­онно неделимый процесс, выполняемый неизменным составом исполнителей.
Совокупность технологически связанных рабочих операций, выпол­няемых рабочими постоянного состава, составляют рабочий процесс (рис. 2.1.).
Рис. 2.1. Классификация элементов рабочего процесса

## Slide 5: 2.2. Классификация производственных процессов в строительстве
В составе производственных процессов следует различать строитель­ные процессы, т.е. процессы непосредственного возведения (разборки) эле­ментов конструкций или выполнения отдельных видов работ, и обслужи­вающие процессы - работы по организации рабочего места и созданию нормальных условий труда.
Характер строительного процесса определяется видом строительной продукции, материалов, деталей, конструкций и способом его выполнения. Вид выполняемого строительного процесса определяет профессию рабочего.
В зависимости от вида строительной продукции и расходуемых на ее изготовление материалов и деталей различают следующие производствен­ные процессы (рис. 2.2):
1)монтажные;
2)кладочные;
3)отделочные;
4)транспортные;
5)обслуживающие и др.
Монтажный процесс - сборочный процесс, его продукция получается пу­тем сборки отдельных готовых деталей и конструкций без изменения их формы и свойств. В настоящее время выделяют две разновидности монтажных процес­сов: 1) из отдельных деталей и узлов; 2) из крупных объемных элементов. При выполнении монтажных процессов расходуются некоторые строительные мате­риалы для соединения собираемых частей в единую конструкцию.

## Slide 6: Рис. 2.2. Схема классификации строительно-монтажных процессов В процессах с частичной механизацией одна часть рабочих операций выполняется машиной, другая - вручную или с применением ручного труда. К процессам, выполняемым вручную, относятся все рабочие операции, выполняемые вручную. По способу выполнения всего комплекса рабочих операций рабочие процессы подразделяются на цикличные, непрерывные и нецикличные. К цикличным относятся строительные процессы, выполнение которых характеризуется повторяемостью в определенной закономерности соответ­ствующего комплекса рабочих операций и трудовых действий рабочих или рабочих движений машины. К цикличным относятся, например, монтажные процессы (установка, выверка и крепление панелей, блоков, колонн, риге­лей и т.д.), рытье котлованов и траншей одноковшовым экскаватором, ра­бота крана на погрузочно-разгрузочных и монтажных операциях и т.д.

## Slide 7
К непрерывным относятся строительные процессы, характеризуемые не- прерывным выполнением одной или нескольких рабочих операций. Примером непрерывных процессов является рытье траншей многоковшовым экскаватором.
К основным относятся процессы, целью которых является непосредст­венное формирование конечной строительной продукции. К основным можно отнести, например, установку, выверку и крепление панелей и ко­лонн, укладку кирпича, плит, раствора, бетона.
К вспомогательным относятся процессы по созданию условий, необхо­димых для выполнения основных строительных процессов (например, уста­новка подмостей, ограждений, прием материалов на рабочем месте и др.).
К подготовительным относятся процессы по организации условий, необходимых для выполнения основных и вспомогательных работ: подго­товка рабочего места, инструмента, приспособлений и т.д.
В зависимости от форм организации труда строительные процессы под­разделяются на индивидуальные, звеньевые и бригадные. К индивидуальным относятся такие строительные процессы, которые выполняются одним рабо­чим (например, электросварка монтажных связей в крупнопанельных домах).
К звеньевым относятся процессы, выполняемые специализированным звеном, к бригадным - процессы, выполняемые специализированной бригадой.
К процессам с нормальными условиями труда относятся работы, вы­полнение которых не оказывает вредного влияния на здоровье рабочих. Однако некоторые строительные и монтажные работы оказывают отрица­тельное влияние на здоровье рабочих.
По тяжести производственные процессы в строительстве подразделя­ются на четыре группы: легкие, средней тяжести, тяжелые и особо тя­желые. Тяжесть труда определяется прежде всего количеством расходуе­мой рабочим физической энергии.

## Slide 8: 2.3. Строительная продукция
Из строительных процессов (простых, комплексных и их сочетаний) складываются строительные работы, результатом выполнения которых яв­ляется определенная строительная продукция. Она имеет следующую классификацию.
Первичной продукцией завершается выполнение определенной рабочей операции. Первичная продукция исчисляется в натуральных измерителях или в количестве выполненных рабочих операций.
Законченная продукция является результатом выполнения определенного рабочего процесса. Законченная продукция всегда исчисляется в натуральных измерителях.
Продукция цикла является результатом выполнения одного цикла рабочего процесса.
Конечная продукция - результат выполнения определенного комплексного процесса. Понятие «конечная продукция» обычно связывается с окончательной готовностью конструктивного элемента или части здания, сооружения.
Характер строительной продукции и ее качество определяются проек­том, ГОСТами, техническими условиями, нормалями, инструкциями, ука­заниями и другими документами.
Продукция считается нормального качества, если фактические откло­нения норм количественно-качественной характеристики не превышают установленных допусков. Чем меньше величина отклонений, тем выше ка­чество продукции.

## Slide 9: 2.4. Элементы рабочего времени
При выполнении строительных процессов с применением средств ме­ханизации рассматривается отдельно рабочее время рабочих (включая ма­шиниста) и время использования машины. Все исследования проводятся, как правило, в пределах установленной продолжительности рабочей смены. Затраты времени рабочих и времени использования соответствующей ма­шины могут быть исследованы одновременно и совместно или порознь в зависимости от цели исследования.
Одни и те же элементы рабочего времени по-разному отражаются на деятельности рабочих и использовании машин. Например, в начале смены рабочие расходуют рабочее время на подготовку к выполнению задания, машинист занят техническим обслуживанием машины, а сами машины в это время еще не работают.
Поэтому принято рассматривать две классификации рабочего времени и времени использования машин. В то же время имеется ряд признаков, по­зволяющих обеспечить единый подход к той и другой классификации, обу­словливаемый взаимосвязью рабочих и использования машин в процессе производства.

## Slide 10
Затраты рабочего времени рабочих делятся на две основные группы: нормируемые и ненормируемые (рис. 2.3).
К нормируемым относятся затраты рабочего времени, необходимые для выполнения задания и учитываемые при определении норм затрат груда.
Нормируемые затраты рабочего времени слагаются из времени, расхо­дуемого на работу по заданию (tpi), и времени на регламентированные пе­рерывы (tp.„).

## Slide 11
Время работы (tp.,) подразделяется на время оперативной (основной и вспомогательной) работы (top) и время подготовительно-заключительной работы (tn , р).
Под временем работы по заданию понимается время, в течение которого рабочий затрачивает свой труд на непосредственное выполнение по­лученного задания в соответствии с правильной технологией и при качестве продукции.
Время оперативной работы - время, затрачиваемое рабочим на непо­средственное выполнение строительной продукции.
К вспомогательной работе относятся вспомогательные операции, опе­рации по текущему уходу за инструментами, машинами и рабочим местом ( в процессе выполнения задания (правка, точка и мелкий ремонт инструментов, смазка машины, перестановка стремянки, текущее изменение рабочего места и т.п.).
Вспомогательная работа направлена на создание условий, необходимых для выполнения основных операций, но такая работа не дает непосред­ственного приращения объема производимой продукции.
Время подготовительно-заключительной работы расходуется на подготовку рабочего места, орудий и предметов труда к выполнению задания, на приведение в порядок рабочего места после окончания работы.
Часть затрат времени на подготовительно-заключительную работ) расходуется в начале и конце каждой смены, другая часть затрат находится в зависимости от характера выполняемого задания.
В соответствии с этим время подготовительно-заключительной работ м подразделяется на две группы - затраты времени на смену и затраты времени на задание.

## Slide 12
Затраты времени использования машины делятся на две основные группы: нормируемые и ненормируемые (рис. 2.4).

## Slide 13: 2.5. Потери рабочего времени
Различают целосменные и внутрисменные потери рабочего времени.
Бывают следующие виды целосменных потерь рабочего времени: про­стои целосменные; целосменные прогулы; неявки, связанные с нарушением общественного порядка; отпуска без сохранения содержания; очередные отпуска; неявки в связи с выполнением государственных и общественных обязанностей; временная нетрудоспособность; отгулы за работу в празд­ничные и выходные дни; служебные командировки; выполнение служеб­ных поручений вне места основной работы.
Величина целосменных потерь устанавливается на основе табеля учета рабочего времени, листов (актов) о простоях, приказов и распоряжений о предоставлении отпусков, больничных листков (бюллетеней), журналов ведения работ, приказов, распоряжений и справок об освобождении от ра­боты в связи с выполнением государственных и общественных обязанно­стей, уходом за больными.
Из общего количества целосменных потерь выделяются допустимые неявки (т.е. исключаются прогулы и другие потери из-за недостатков в ор­ганизации работ или нарушения трудовой дисциплины).
Внутрисменные потери рабочего времени были рассмотрены выше в п. 2.4

## Slide 14
Особой группой потерь рабочего времени являются скрытые потери, причинами возникновения которых могут быть:
1) неправильная организация труда и производства;
2) низкое качество материалов, деталей, конструкций и выполненных работ;
3) дефекты технической документации;
4) нарушения производственной дисциплины.
Каждая из перечисленных групп потерь подразделяется на ряд разно­видностей в зависимости от причин, вызывающих потери.
В состав первой группы включаются следующие скрытые потери:
а) неправильное расположение и складирование материалов, деталей и конструкций, что вызывает длительные транспортные и погрузо-разгрузочные операции, например, при размещении материалов и конст­рукций вне зоны действия крана;
б) нарушение установленной проектом производства работ техноло­гической последовательности выполнения строительных работ, что может вызвать разборку законченных конструкций, пробивку отверстий и др.; на­пример, преждевременная настилка чистых полов до окончания штукатур­ных работ влечет за собой необходимость их сплошной острожки;
в) применение неэффективных методов производства работ (напри­мер, использование ручного труда на операциях, которые могут быть меха­низированы).

## Slide 15
Во вторую группу включаются скрытые потери, вызываемые:
а) применением материалов и деталей, не соответствующих требова­ниям проекта, что может вызвать дополнительные работы на доводку мате­риалов и конструкций до проектных размеров и качества;
б) применением материалов, деталей и конструкций низкого качества, например сборных железобетонных плит с раковинами, что также требует дополнительных затрат труда на исправление дефектов;
в) низким качеством предшествующих работ; например, искривление рядов кладки кирпичных стен или перегородок вызывает утолщение штукатурного наме­та, на что потребуется дополнительная работа; перестановка конструкций, смонти­рованных по ошибочным проектным отметкам, и др. также вызывают дополни­тельные затраты времени, которые относятся к скрытым потерям.
В четвертую группу включаются потери, происходящие по вине рабо- ! чих. К ним относятся:
а) повреждение продукции другими рабочими или повреждение кон­струкций при их транспортировании, вызывающие необходимость повтор­ного остекления, вторичной окраски и др.;
б) переделка брака, допущенного по вине рабочего: перестилка пар­кетного пола, дополнительная шпаклевка стен и другие скрытые потери, вызванные дополнительными работами по исправлению дефектов не по вине рабочего.

## Slide 16: 2.6. Строительные рабочие, их профессии и квалификации. Тарифно-квалификационный справочник. Тарификация рабочих
Профессии строительных рабочих определяются видом и характером выполняемых работ; так, рабочие-бетонщики выполняют бетонные работы, рабочие-монтажники - монтажные и т.д. Для выполнения нескольких видов строительных работ рабочие овладевают смежными профессиями. Квали­фикация рабочего определяется знанием и умением выполнять процессы и операции различной сложности и трудности, т.е. характеризует степень его мастерства.
В строительстве действует «Тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах» (ТКС), увязанный с «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих ...» (ЕТКС).
ТКС содержит три части:
  - Основные профессии рабочих, занятых на строительных, монтаж­ных, ремонтно-строительных работах и в подсобных производствах.
  - Основные профессии рабочих, занятых на горнокапитальных работах.
  - Профессии рабочих, занятых на строительных, монтажных, горнокапитальных, ремонтно-строительных работах и в подсобных производст­вах, тарификация которых производится в соответствии с квалификацион­ными характеристиками, предусмотренными для аналогичных работ в про­мышленности, на транспорте и в связи.

## Slide 17
В строительстве в основном применяется коллективный труд при вы­полнении производственных процессов. В этой связи можно выделить сле­дующие формы организации труда строительных рабочих.
Звено состоит из группы рабочих (одной или нескольких профессий), наименьшая численность которой обусловливается рациональной органи­зацией труда при выполнении определенного строительного процесса. Зве­нья подбираются с таким расчетом, что рабочие высокой квалификации выполняют более сложные операции, а менее сложные поручаются рабо­чим более низкой квалификации. Например, монтажник конструкций 5-го разряда, возглавляя монтажное звено, монтирует конструкции здания из крупногабаритных элементов, а простые операции при монтаже, например зачистка стыков собираемых конструкций, заливка швов и т.п., поручаются монтажнику конструкций 3-го разряда.
Наибольший производственный и экономический эффект достигается в том случае, если звенья рабочих, организованные по принципу расчлене­ния операций строительного процесса, объединяются в бригады для выпол­нения отдельных видов работ, например для монтажа сборных фундамен­тов или кладки стен.

## Slide 18
Специализированная бригада создается из рабочих одной профессии, выполняющих работы одного вида, например бетонные, каменные или плот­ничные. В специализированную бригаду обычно включается до 25 рабочих.
Комплексная бригада объединяет рабочих различных профессий и специальностей, занятых выполнением одновременно протекающих основ­ных и вспомогательных процессов, находящихся в непосредственной орга­низационной зависимости и связанных единством конечной продукции. В комплексную бригаду обычно включается не более 50 рабочих разных про­фессий и специальностей. Бригадир комплексной бригады назначается из числа наиболее квалифицированных рабочих ведущей специальности.
Бригада конечной продукции организуется для возведения отдельных конструктивных элементов (фундаменты, стены, перекрытия и т.д.) или здания (сооружения) в целом. Таким бригадам, как правило, выдаются ак­кордные наряды на весь объем выполняемых работ. Конечной продукцией является законченное здание, сооружение или его часть.
Основной объем строительных работ в нашей стране выполняется подрядным способом, при котором строительство осуществляется в резуль­тате кооперирования работы ряда общестроительных и специализирован­ных (по типам сооружений пли по видам работ) строительно-монтажных организаций. Существующий еще в настоящее время хозяйственный способ состоит в том, что строительно-монтажные работы выполняются силами строительной организации, создаваемой на период строительства на пред­приятии (заводе, комбинате) и подчиненной дирекции предприятия.

## Slide 19: 2.7. Норма затрат труда, времени, выработки, производительности. Нормаль строительного процесса
Главной целью технического (производственного) нормирования яв­ляется обеспечение роста производительности труда на основе исследова­ния передовых методов труда, улучшения использования рабочего времени и средств механизации, а также внедрения в строительство технически обоснованных норм.
В число задач технического (производственного) нормирования входят установление правильных, технически обоснованных норм затрат труда на единицу продукции и правильной оплаты труда рабочих в полном соответ­ствии с результатами труда, а также норм использования машин и норм расхода материалов на единицу измерения строительной продукции.
Техническое нормирование труда в строительстве обеспечивает тща­тельный анализ производственных возможностей организации строитель­ных процессов, проектирование правильной организации рабочего места, наиболее рациональный режим работы строительных машин и другого обо­рудования и правильной организации труда рабочих, отражающей передо­вые методы работы.

## Slide 20
Одним из основных производственных показателей, характеризующих производительность труда, является величина затрат груда на единицу про­дукции (на монтаж одной железобетонной конструкции, на монтаж одного крупного блока наружных стен, на 1 м2 пола и т.п.).
Затраты труда на единицу продукции не являются на производстве постоянной, а изменяются в очень значительных пределах -
зависимости от труда и производства, методов работы и пр.
Для характеристики количества затрачиваемого труда применяется ряд показателей: норма времени, норма затрат труда, норма машинного време­ни. норма выработки, норма производительности машин.
С точки зрения теории технического нормирования необходимо различать нормы времени, измеряемые в единицах времени (час, минута, сме­на), и нормы затрат труда, измеряемые в единицах трудоемкости (человеко-час, человеко-минута, человеко-смена).
Нормы времени рабочих и нормы затрат труда на соответствующие процессы связаны между собой следующими зависимостями:
Где Hвр- норма времени звена; Нз.т. - норма затрат труда; пзв - количество рабочих в звене (бригаде), выполняющих строительно-монтажный процесс.

## Slide 21
Для одного рабочего Нвр соответствует Hз.т.
Таким образом, норма времени является нормой текущего времени и должна отражать установленную продолжительность выполнения строи­тельно-монтажного процесса во времени (час/единица измерения продук­ции), а норма затрат труда - установленную трудоемкость или количество расходуемого труда (чел.-час/единица измерения продукции).
Нормой выработки называется количество продукции, которое дол­жен выработать рабочий в единицу времени (час, день).
Следует различать нормы выработки одного рабочего и нормы выра­ботки бригады или звена.
Норма выработки бригады (звена) выражает количество продукции, которое должно быть выработано в единицу времени всей бригадой или звеном рабочих.
Нормой машинного времени называется количество времени использо­вания машины, установленного при определенных организационно- технических условиях на выполнение единицы машинной продукции или одной производственной операции.
Нормы машинного времени выражаются в машино-часах (маш-ч) или в машино-сменах (маш-см).
Норма машинного времени, выраженная в маш-ч, в отличие от нормы времени, выраженной в чел.-час, всегда равна календарному времени.
Нормой производительности машины называется количество продук­ции, которое должно быть выполнено машиной за единицу времени в усло­виях правильной организации производства и труда рабочих, занятых на управлении ею и на её обслуживании.
Каждая норма времени (или группа норм) должна сопровождаться нормалью процесса, т.е. описанием наиболее благоприятных организацион­но-технических и других условий, которые должны обеспечить правильное применение норм и способствовать их быстрейшему освоению и перевы­полнению.

## Slide 22
Для удовлетворения этих требований описание условий должно состоять из:
а)пояснений к соответствующему строительному процессу (продук­ция, технические условия на производство и приемку работ, характеристика материалов и орудий труда, состав работы и т. д.);
б)указаний по производству работ, отражающих передовые методы выполнения работ, организации рабочего места, создания нормальных пси­хофизиологических и санитарно-гигиенических условий труда.
Производственные нормы в зависимости от характера и сложности строительного процесса или конструкции, к которой они относятся, подраз­деляются на две основные разновидности:
а)элементные нормы;
б)укрупненные нормы.
Элементными называются нормы для отдельных рабочих операций и даже для рабочих приемов. Элементные нормы непосредственно на произ­водстве применяются редко и служат обычно исходным нормативным ма­териалом для проектирования укрупненных норм.
Укрупненные нормы устанавливаются для рабочих процессов и комплекс­ных строительных процессов на соответствующие измерители продукции.
Производственные нормы в зависимости от масштаба их применения имеют следующие наименования:
а)единые нормы и расценки на строительные и монтажные работы;
б)ведомственные нормы и расценки;
в)территориальные нормы и расценки.
Нормы выработки обратно пропорциональны нормам затрат труда: чем больше норма затрат труда на принятый измеритель продукции, тем меньше норма выработки, и наоборот.

## Slide 23
Нормы выработки связаны с нормами времени и нормами затрат труда следующими зависимостями:
где: Нвыр- норма выработки одного рабочего; tсм - продолжительность ра­бочей смены в час.; Hвл - норма выработки звена; H вр, H вр.л., H з.т. - согласно обозначениям, приведенным выше.
Нормы выработки обычно выражаются в единицах измерения, соответ­ствующих принятому для работы измерителю, независимо от его величины.

## Slide 24
Вторая часть окончена!